## groupe
ETU003313 | A
ETU003313 | B
ETU00ZZZZ | C
ETU00WWWW | C

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Page | Description tâche | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Backoffice | AppExistant | installation | faire marcher glpi | initilisation | ETU003313 | 120 | 180 | 0 | 100%
2 | Backoffice | NewAPP | auth | code unique comme mot de passe | dev | ETU003313 | 60 | 30 | 0 | 100%
3 | Backoffice | NewAPP | sécurité | protéger les pages backoffice | dev | ETU003313 | 90 | 30 | 0 | 100%
4 | Backoffice | NewAPP | reset | bouton réinitialisation données | dev | ETU003313 | 60 | 180 | 0 | 100%
5 | Backoffice | NewAPP | import | import 3 fichiers csv | dev | ETU003313 | 120 | 80 | 0 | 100%
6 | Backoffice | NewAPP | import | import fichier zip images | dev | ETU003313 | 90 | 30 | 0 | 100%
7 | Backoffice | NewAPP | dashboard | nombre éléments + détail | dev | ETU003313 | 120 | 40 | 0 | 100%
8 | Backoffice | NewAPP | dashboard | nombre tickets + détail | dev | ETU003313 | 120 | 20 | 0 | 100%
9 | Backoffice | NewAPP | tickets | liste + fiche ticket | dev | ETU003313 | 120 | 30 | 90 | 25%
10 | FrontOffice | NewAPP | éléments | liste avec recherche multi critère | dev | ETU003313 | 150 | 60 | 0 | 100%
11 | FrontOffice | NewAPP | ticket | création ticket avec éléments | dev | ETU003313 | 150 | 160 | 0 | 100%
12 | API | NewAPP | connexion | connexion API GLPI (JSON) | dev | ETU003313 | 120 | 100 | 0 | 100%
13 | API | NewAPP | tickets | GET tickets | dev | ETU003313 | 60 | 70 | 0 | 100%
14 | API | NewAPP | tickets | POST ticket | dev | ETU003313 | 90 | 60 | 0 | 100%
15 | Sync | ExistingApp | données | vérifier données visibles GLPI | test | ETU003313 | 60 | 30 | 0 | 100%
16 | Sync | ExistingApp | sync | impact modification sur NewAPP | test | ETU003313 | 90 | 30 | 0 | 100%
17 | Logique | NewAPP | statut | gérer statuts (New, In progress, Closed) | dev | ETU003313 | 60 | 40 | 0 | 100%
18 | Test | Global | tests | tests complets | test | ETU003313 | 120 | 120 | 0 | 100%
19 | Correction | Global | bug | correction bugs | fix | ETU003313 | 120 | 140 | 0 | 100%
20 | Final | Global | demo | code unique comme mot de passe | doc | ETU003313 | 60 | 60 | 0 | 100%

## Recap
Qui | SUM of Estimation | SUM of Temps passé | SUM of Reste à faire
ETU003313 | 525 | 620 | 0
(empty)
Total Result | 525 | 620 | 0
Avancement | 94.3%

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
1980 | 1490 | 90 | 94.3% | -20.2%
|  | 1.5 | heure

## detail_avancement
Ligne | Total | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-05
1 | 20 | 30 | 20
2 | 0
3 | 60 | 20 | 60
4 | 0 | 60
5 | 30 | 120 | 30
6 | 0
7 | 120 |  | 120
8 | 30 |  | 30
9 | 0